## Sheet1
附件：
第二轮中央生态环境保护督察整改事项 （农村生活污水治理不到位）整改完成情况一览表
移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 第一牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
农村生活污水治理不到位。上海市在农村生活污水收集处理方面开展了大量工作，但仍存在薄弱环节。全市目前共建有21179座农村生活污水收集处理设施，其中仅有2978座完成验收，多数尚未验收的污水处理设施没有实施有效监管。督察组随机抽查松江区石湖荡镇洙桥村2座污水处理设施，发现虽于2017年12月建成试运行，但至督察之日没有验收，其中1座处理池收水管道破损。2019年上海市抽查506座农村生活污水处理设施发现，120座存在运行不正常、管网破损等问题。 | 1.加快已建成设施的调试和验收。截至2020年5月，松江、奉贤、金山、青浦区对已有164座设施完成验收并纳入监管（含松江区石湖荡镇洙桥村2座设施）。浦东新区201座设施全部更新改造为纳管处理，于2021年6月底前全部建成，在完成验收后投入运行。松江区173座设施分别通过纳管和更新改造进行提标，并于2021年底前全部建成，完成验收后投入运行。2022年6月底前崇明区计划完成17700座设施验收并纳入监管。 2.修复破损设施。加强设施运维管理监督检查。2019年10月底已完成运行不正常、管网破损问题的120座设施修复整改工作。 3.加强设施运维管理。落实设施运维管理经费，加强农村生活污水处理设施的运维管理，做好相关管理和监督工作，做好出水水质监督检查。此项工作已立行立改，并将长期坚持。 4.强化行业监督与检查。一是修订完善《上海市农村生活污水处理工程项目和资金管理办法》等。二是市水务部门开展农村生活污水处理设施运维管理监督检查、专项督查和年度考核并及时通报结果。三是市水务局、市生态环境局加强农村生活污水处理设施出水水质的监督性抽测并及时通报结果。四是各区党委和政府落实各类督查检查通报问题的整改，确保农村生活污水处理设施正常运行。此项工作已立行立改，并将长期坚持。 | 2022年6月 | 一是加快已建成设施的调试和验收。截至2020年5月底，松江、奉贤、金山、青浦区已完成整改164座设施。其余为：浦东新区201座设施通过纳管改造进行建设整改，于2020年底完成验收。松江区173座设施通过纳管改造和提标改造进行建设整改，于2021年7月完成验收。崇明区1.77万座设施，其中，800座设施于2021年3月完成验收；1.69万座设施，通过纳管改造、归并提升、优化改造3种方式进行建设整改，就地处理设施数量从1.69万座降至298座，于2021年底完成验收。目前，督察反馈的1.8万座设施均已完成整改，并纳入有效监管。 二是修复破损设施。2019年10月底，120座设施均已完成整改修复，投入运行。近年来，针对建成年代久远、老化严重的设施，部分区试点开展了提标改造建设；同时，由于设施服务范围内农户动迁，部分设施停止使用。截至2021年底，现存76座设施尚在运行，其余设施已停运报废,相关程序齐全。 三是加强设施运维管理。各区均印发了运维管理办法，明确了运维养护资金政策，规范开展设施运维养护工作。每年两次开展处理设施出水水质监测，定期开展抽查检查，并督促管理单位进行问题整改，保障设施稳定运行。 四是强化行业监督与检查。进一步加强制度建设。市水务局2021年4月印发了《上海市农村生活污水治理项目管理办法》，9月印发了《上海市农村生活污水治理年度工作考核管理办法》和《上海市农村生活污水处理技术指南》；进一步加强行业监管力度。市水务局制定了年度监督检查计划，定期组织开展运维管理情况检查和专项检查，年底会同市生态环境局开展年度考核工作，形成考核结果并通报各区水务局；进一步强化出水水质抽测。市生态环境局会同市水务局，定期对就地处理设施开展监督性检测，水质监测结果及时通报各区；各区对中央生态环境保护督察和市水务局、市生态环境局检查发现问题，均落实了整改措施，及时完成整改，并形成了反馈报告报送市级部门。 | 市水务局 | 市水务局、市生态环境局、相关区党委和政府 | 已完成