## Sheet1
附件：
第二轮中央生态环境保护督察7.2项 问题整改完成情况一览表
移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
项目7.2老港垃圾处置基地128万吨含水率超标污泥长期堆存，石洞口污水处理厂污泥处理完善工程至今未完成。 | 1. 加快推进城投公司石洞口污水处理厂污泥完善工程建设。工程已开工，2017年底前完成新建部分，2019年6月底前完成原有设施改造。（城投集团） 2. 开展老港暂存库区的污泥处置相关技术研究，继续开展后续处置试点工程。在完成试点工程基础上全面实施，确保污泥得到有效、妥善的处置。（市水务局、市住房城乡建设管理委、市绿化市容局、城投集团） 3. 加强对老港暂存污泥库区的运维管理，委托专业单位维护库区，确保库区安全运行（市水务局、城投集团）。 | 2022年底 | 1. 加快推进城投公司石洞口污水处理厂污泥完善工程建设。工程建设内容主要包括新建和原有设施改造两部分，污泥处理规模72吨干基/日，其中新建规模50吨干基/日，原有设施改造规模22吨干基/日，工程总投资36300万元。石洞口污泥完善工程新建部分于2016年7月21日办理完成施工许可证并正式开工，2017年底完成石洞口污泥完善工程新建部分；原有设施改造部分于2018年5月2日办理完成施工许可证并正式开工，2019年6月底完成原有设施改造，按照整改方案规定的时间节点完成了建设任务。 2.完成老港暂存库区污泥处理处置工程。（1）试点工程。试点工程采用原位固化方案，即采用真空“预压+填埋+覆土绿化”方案对库区4个填埋单元进行试点。老港污泥暂存库区污泥处理处置试点工程可行性研究报告于2018年9月29日获批，初步设计方案于2019年2月20日获批。2019年2月28日，取得施工许可证，正式开工。2020年7月30日，完成现场工程验收。试点工程资金渠道为城维资金，总投资3573.76万元。（2）全库区工程。全库区工程采用“不揭膜出库+异位脱水干化+外运电厂掺烧”方案。项目投资按10亿元控制，由市城投集团承担60%，国资委支持10%，剩余30%由市城维资金分3年安排补贴。市城投集团作为项目责任主体，市水务局负责监督管理。项目于2020年9月23日开始土建施工；2020年底开始设备安装与单机调试，2021年3月启动进泥调试，2021年7月15日产能达到设计规模2000吨/天。为确保项目按期完成，本工程又新增投入8套板框设备及配套干化设备，经现场不断调试优化污泥处理产能提升到3300吨/天。截止2022年12月17日，完成118个暂存库内污泥的处理处置，累计处理污泥124.2万吨（含水率80%计），折合干化污泥35.4万吨，其中8.8万吨外运电厂掺烧，剩余26.6万吨污泥应急填埋处置；共处理污水104.7万吨，其中100.2万吨处理合格后排放至海滨污水处理厂，错峰应急排放至白龙港污水厂4.5万吨。 3. 加强对老港暂存污泥库区的运维管理。市水务局自2017年起已委托第三方单位做好老港暂存区污泥库区防渗膜维护、雨水收集与处置、臭气处理设施、设备运维、环境维护、安全与治安管理以及配合环保部门做好库区地下水监测等日常运营维护工作。老港暂存库现场管理权于2020年12月底整体移交至市城投集团负责。为确保施工期间暂存库区周边环境受控，市城投集团安排了专人和设备对尚未揭膜处置的暂存单元进行日常运维，通过在库区周边配备除臭设施及洗涤塔、定期抽排膜上地表水和膜下臭气鼓包等措施，确保臭气、污水等二次污染按规范要求处置。对采用采用原位固化方案处理处置的4个填埋单元，市城投集团后续将结合土地开发利用进一步实施彻底处置，彻底处置前由市城投集团实施维护管理。 | 市水务局、 | 市水务局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市规划资源局、市绿化市容局、城投集团 | 已完成