## Sheet1
序号 | 水体名称 | 行政区 | 存在问题 | 主要整改措施 | 时间节点 | 整改情况 | 责任单位 | 水质现状 | 纳入年份 | 销号情况
1 | 一号桥港 | 浦东新区 | 农田退水、农污处理站排放 | 河道种植1000㎡苦草和狐尾藻等沉水草本 | 2024年8月 | 已完成 | 大团镇河长办、水务管家 | Ⅲ类 | 2024 | 已销号
|  |  |  | 河道增加曝气装置，铺设天然吸附材料 | 2024年9月 | 已完成
|  |  |  | 河道加装退水口和农污排口处污水净化设施 | 2024年12月 | 已完成
|  |  |  | 加强引导农户科学施肥绿色生产 | - | 持续开展
2 | 北大练河 | 宝山区 | 雨污混接 | 上海鼎佳金源建筑材料有限公司进行雨污分流改造 | 2024年3月 | 已完成 | 月浦镇河长办 | Ⅲ类 | 2024 | 已销号
3 | 中槎浦 | 普陀区 宝山区 嘉定区 | 泵站放江污染 | 河道疏浚 | 2025年8月 | 已完成 | 普陀区市政水务管理中心 | Ⅱ类 | 2024 | 已销号
|  |  |  | 河道布设3套一体净化设备和38套微孔曝气设备 | 2025年8月 | 已完成
|  |  | 点源污染 | 拆除存在污水直排问题的厕所 | 2024年8月 | 已完成 | 嘉定区南翔镇城市建设管理事务中心
4 | 望浪河 | 嘉定区 | 雨污混接 | 对存在雨污混接问题的2户农户进行改造 | 2024年8月 | 已完成 | 嘉定区江桥镇城市建设管理事务中心 | Ⅲ类 | 2024 | 已销号
5 | 洞泾港 | 松江区 | 雨污混接 | 对存在雨污混接问题的11户商户进行改造 | 2025年8月 | 已完成 | 松江区河长办 | Ⅲ类 | 2024 | 已销号
|  |  | 排污口散排 | 对生活污水散排口进行整治 | 2025年7月 | 已完成
6 | 合副东转河 | 崇明区 | 水动力不足 | 对淤浅河段进行疏浚 | 2024年7月 | 已完成 | 庙镇人民政府 | Ⅲ类 | 2024 | 已销号
|  |  | 水产养殖尾水 | 鱼塘养殖区域公司化统一管理 | 2025年6月 | 已完成
|  |  | 农业面源污染 | 加强引导农户科学施肥绿色生产 | - | 持续开展
7 | 老洪竖河 | 崇明区 | 水动力不足 | 对部分淤浅段进行疏浚并建设护岸 | 2025年3月 | 已完成 | 三星镇人民政府 | Ⅴ类 | 2024 | 已销号
|  |  | 水产养殖尾水 | 新建鱼塘养殖尾水治理设施（光明集团） | 2025年10月 | 已完成
|  |  | 农业面源污染 | 加强引导农户科学施肥绿色生产 | - | 持续开展
8 | 南汇新城纬七河 | 浦东新区（临港） | 水动力不足 | 打通南汇新城纬七河与蓝云港之间的河道断点 | 2024年8月 | 已完成 | 南汇新城镇河长办 | Ⅲ类 | 2024 | 未销号
|  |  | 农业面源污染 | 加强引导农户科学施肥绿色生产 | - | 持续开展
9 | 经十七河 | 浦东新区（临港） | 入河排污口排污 | 对存在问题的13个排污口进行整改 | 2025年12月 | 已完成 | 南汇新城镇河长办 | Ⅲ类 | 2024 | 未销号
|  |  | 农业面源污染 | 加强引导农户科学施肥绿色生产 | - | 持续开展
10 | 人民河 | 松江区 | 雨污混接 | 对沿线存在雨污混接问题2个小区进行改造 | 2026年12月 | 整改中 | 中山街道、车墩镇人民政府 | Ⅲ类 | 2024 | 未销号
|  |  | 部分河段河床淤浅 | 对淤浅河段进行疏浚 | 2025年6月 | 已完成 | 松江区水务局
11 | 惠军村北转河 | 崇明区 | 农业面源污染 | 协商减少农药化肥的使用量并签订承诺书 | 2024-09-01 | 已完成 | 港沿镇人民政府 | Ⅱ类 | 2024 | 未销号
|  |  | 畜禽养殖 | 完善养殖污水收集处理，实现养殖污水全流程封闭收集与无害化处置 | 2026-04-01 | 整改中
|  |  |  | 实施场区养殖废水和雨水分流，避免污水随地表径流进入河道 | 2026-04-01 | 整改中
|  |  |  | 推动养殖废弃物统一收集、规范处置闭环管理 | - | 持续开展
|  |  | 水动力不足 | 全线清淤 | 2026-05-01 | 整改中
|  |  | 水生态破坏 | 构建植物净化系统，恢复河道植被群落 | 2026-06-01 | 整改中
12 | 惠军村南转河 | 崇明区 | 农业面源污染 | 协商减少农药化肥的使用量并签订承诺书 | 2024-09-01 | 已完成 | 港沿镇人民政府 | Ⅲ类 | 2024 | 未销号
|  |  | 畜禽养殖 | 进一步规范沿河畜禽养殖行为 | 2026-05-01 | 整改中
|  |  | 水产养殖尾水 | 封堵蟹塘全部排口，实施塘体内水循环封闭管理 | 2025-10-01 | 已完成
|  |  |  | 强化干塘期水质管控 | - | 持续开展
|  |  |  | 建设养殖尾水处理设施 | 2026-06-01 | 整改中
|  |  | 水系不畅 | 对2处阻隔段实施贯通 | 2026-04-01 | 整改中
|  |  |  | 排污口整治、封堵废弃排口，削减入河污染负荷 | 2025-12-01 | 已完成
13 | 双头河 | 崇明区 | 畜禽养殖 | 进一步规范沿河畜禽养殖行为 | 2024-09-01 | 已完成 | 光明集团崇明农场有限公司 | 施工停测中 | 2024 | 未销号
|  |  | 水动力不足 | 全线清淤 | 2025-12-01 | 已完成
|  |  | 水产养殖尾水 | 新建水产养殖尾水治理设施 | 2025-10-01 | 已完成
|  |  |  | 做好鱼塘养殖场尾水处理设施长期运维和排口附近河道水质监测 | - | 持续开展
14 | 百乐圩随塘 | 崇明区 | 农业面源污染 | 开展科学用药指导和宣传 | 2024-10-01 | 已完成 | 长兴镇人民政府 | Ⅲ类 | 2024 | 未销号
|  |  |  | 对周边权属主体印发整改工作函，协同加强农业面源污染管理 | 2024-09-01 | 已完成
|  |  | 水动力不足 | 对淤浅河段进行疏浚 | 2024-10-01 | 已完成
|  |  | 水系不畅 | 对北环河涵洞进行联通扩容作业 | 2026-05-01 | 整改中
15 | 六灶港 | 浦东新区 | 化粪池渗漏 | 修复化粪池 | 2024年12月 | 已完成 | 周浦镇河长办 | Ⅲ类 | 2025 | 未销号
16 | 航新港 | 浦东新区 | 农业面源污染 | 优化退水口分布方案 | 2024年9月 | 已完成 | 航头镇河长办 | Ⅱ类 | 2025 | 未销号
|  |  |  | 加强引导农户科学施肥绿色生产 | - | 持续开展
|  |  |  | 河道布设15台水体卫士、1套生态透析设备、种植48㎡浮床水生植物 | 2025年5月 | 已完成
17 | 周浦横桥港 | 浦东新区 | 污水外溢 | 修复污水井 | 2024年12月 | 已完成 | 周浦镇河长办 | Ⅳ类 | 2025 | 未销号
|  |  | 雨污混接 | 对存在雨污混接问题的4个点位进行改造 | 2025年10月 | 已完成
18 | 航汇港 | 浦东新区 | 污水溢流 | 临时封堵溢流区域，定期抽运 | 2025年7月 | 已完成 | 航头镇河长办 | Ⅲ类 | 2025 | 未销号
|  |  |  | 河道种植32㎡浮床水生植物，净化水质 | 2025年7月 | 已完成
|  |  |  | 纳入航头镇城中村改造项目，对河道进行综合改造提升等工作 | 2026年12月 | 整改中 | 航头镇规建办
|  |  |  | 河道疏浚 | 2026年6月 | 整改中
19 | 西渡大娄港 | 奉贤区 | 雨污混接 | 对沿线存在雨污混接问题的小区进行雨污分流改造 | 2026年1月 | 整改中 | 西渡街道城市建设管理事务中心 | Ⅲ类 | 2025 | 未销号
|  |  | 水生态破坏 | 纳入水生态项目建设，进行河床清理、水生植物平台结构、微生物调节等工程施工 | 2026年2月 | 整改中
20 | 廊下薛家塘 | 金山区 | 沼液还田不规范 | 减少沼液还田总量30%以上 | 2026年5月 | 整改中 | 廊下镇人民政府 | Ⅳ类 | 2025 | 未销号
进行沼液总量约30%农作利用商品化
增加外运设备和车辆
|  |  |  | 进一步规范液肥施肥范围和施用时间 | - | 持续开展