## Sheet1
附件：
第二轮中央生态环境保护督察2.3项 “违规处置重金属超标污泥”整改完成情况一览表
移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
2.3 针对违规处置重金属超标污泥问题，上海市整改方案明确，2017年9月15日前，全市各城镇污水处理厂污泥都应得到安全处置。但督察发现，部分地区整改工作未由点及面，浮于表面，就事论事，导致违规处置重金属超标污泥问题屡禁不止。2018年10月以来，陈家镇污水处理厂将2100余吨重金属指标超过《城镇污水处理厂污泥处置林地用泥质》标准的污泥堆肥产品施用于海塘林地。市、区两级水务部门监管不到位，未及时制止。进驻期间，督察组对该厂的污泥堆肥产品采样监测，总砷超标1.7倍。 | 1. 2022年完成陈家镇污水处理厂污泥的规范处理处置，开展超标污泥堆放点土壤修复和监测评估，建设陈家镇污水处理厂污泥干化设施。（崇明区党委和政府） 2. 加强日常监管。市生态环境局进一步加强我市污水处理厂污泥及其处理产物重金属等一类污染物的监管工作，市水务局每月持续做好对全市污水处理厂污泥及其处理产物重金属的监督性检测工作，将检测结果报送市生态环境局，并通报反馈相关区以及污水处理运行企业，指导督促落实问题整改。（市水务局、市生态环境局、相关区党委和政府） | 2022年底 | 1.2019年7月12日开始，陈家镇污水处理厂停止污泥外运；从2019年9月开始，陈家镇污水处理厂污泥经好氧发酵堆肥后运送到崇明垃圾填埋场进行单独填埋。 2019年12月，崇明区委托第三方单位组织开展陈家镇污水处理厂砷超标污泥还林场地调查与修复工作，并组织开展相关评估。2020年12月评估报告显示：超标污泥堆放点修复效果良好，堆放区域砷含量合格。崇明区组织专家进行评审，按照专家意见对堆放点砷含量继续监测一年。2021年12月评估报告显示：超标污泥堆放点修复效果良好，堆放区域砷含量合格，且较2020年进一步降低。 崇明区推进实施陈家镇污水处理厂扩建工程于2021年1月开工建设，将处理能力从1.75万立方米/日提高到3.5万立方米/日，扩建时同步建设处理能力为10吨干基/日的污泥干化装置。2022年3月，陈家镇污水处理厂扩建工程完成通水验收，污泥干化装置同步投运；2022年8月开始，陈家镇污水处理厂将干化污泥送上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司进行焚烧；2022年10月完成陈家镇污水处理厂扩建工程完工验收，好氧堆肥装置将作为应急备用设备予以保留，崇明垃圾填埋场保留污泥应急填埋库容。 2.上海市生态环境局将污水处理厂污泥监测工作纳入全市年度监测工作计划，相关区生态环境部门每季度对全市污水处理厂污泥重金属含量开展监测；制定出台相关文件，督促和指导一类污染物排放企业强化规范化整治，市、区两级生态环境部门全面检查本市所有一类污染物排放企业环境守法情况，组织开展交叉执法检查。 上海市水务局每月持续做好对全市污水处理厂污泥及其处理产物重金属的监督性检测工作，将检测结果形成《上海市城镇污水污泥处理监管月报》《上海市城镇污水处理厂污水污泥监测月报》送上海市生态环境局，并通报反馈相关区水务局以及污水处理运行企业，指导督促落实问题整改。 崇明区加强对本区各污水处理厂污泥处理处置的监管，要求污水处理厂运维服务单位严格按照相关规定开展污泥规范化、资源化、无害化处置，杜绝类似情况再次发生。 | 市水务局、市生态环境局、市绿化市容局 | 崇明区党委和政府、相关区党委和政府 | 已完成