## 10.1
附件
第一轮中央生态环境保护督察10.1项“中心城区雨污混接导致每天约20万吨污水直排；中心城区雨污合流泵站平均每日放江量达97万吨，其中旱流放江量15万吨；城区四大污水处理厂平均每日溢流量达40万吨”整改完成情况一览表
移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
10.1 中心城区雨污混接导致每天约20万吨污水直排；中心城区雨污合流泵站平均每日放江量达97万吨，其中旱流放江量15万吨；城区四大污水处理厂平均每日溢流量达40万吨。 | 1. 结合城乡中小河道综合整治，全力推进中心城区排水系统建设，进一步完善管网系统，新建排水系统实现雨污水分流，提高雨水泵站截污能力。（市水务局、市发展改革委、相关区政府、城投集团） 2. 加快推进全市分流制排水系统的雨污混接调查和改造。全市分流制地区已开展雨污混接调查工作，2017年底前完成调查工作；同步推进混接点的改造工作，2020年底前基本完成市政排水管道混接改造工作。进一步完善执法协同工作机制，联合许可、监管、执法部门协同推进雨污混接专项整治。（市水务局、市住房城乡建设管理委、市生态环境局、市发展改革委、相关区政府） 3. 加快推进中心城区四大污水处理厂提标改造工程和虹桥、泰和污水处理厂建设，建设调蓄设施、提高污水处理设施抗水量冲击能力。（城投集团、市水务局、市生态环境局、市发展改革委、相关区政府） 4. 加快泵站改造，中心城区14座泵站截污设施改造2017年6月底前全面开工，2017年底前完成。通过敷设专用截留管线、增设回笼管、更换截流泵、增设泵机变频装置等措施减少旱流放江量。（城投集团、市水务局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、相关区政府） 5. 优化泵站运行管理，严格控制泵站放江，做到旱天不放江、雨天少放江，加强对泵站运行监管。（城投集团、市水务局、市生态环境局、相关区政府） 6. 加快推进中心城区天山、桃浦等6座污水厂功能调整为初期雨水调蓄，减少分流制系统雨天放江量。（市水务局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市规划国土资源管理局、市生态环境局、相关区政府、城投集团） | 已开展中心城区雨污混接调查和试点；2017年6月底前14座中心城区泵站截污改造全面开工；2017年底完成中心城区建成区雨污混接调查、改造试点和14座泵站截污改造；2020年底基本解决市政管道雨污混接、四大污水处理厂溢流问题。 | 1.全力推进中心城区排水系统建设。大定海、新宛平、龙华机场、陇西、虹莘、前滩地块、通用地块、新塘桥及御桥等9个中心城区排水系统新建工程已建成通水。 2.加快推进全市分流制排水系统的雨污混接调查和改造。2015年9月，上海市启动全市雨污混接调查改造，并作为中小河道综合整治和“苏四期”重点工作推进，2017年底前完成调查工作，共计调查排水主管1.9万公里、检查井56万座、雨水口48万座。全市同步开展雨污混接改造，2020年底共完成17037个市政、企事业单位、沿街商户和其他混接改造，其中完成全部543个市政混接改造。2021年9月29日，市水务局印发《关于进一步加强排水违法信息互通工作的通知》（沪水务〔2021〕677号），建立健全行政执法与行业管理协同配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协同通畅的工作格局。 3.加快推进中心城区四大污水处理厂提标改造工程和虹桥、泰和污水处理厂建设，建设调蓄设施、提高污水处理设施抗水量冲击能力。白龙港污水厂提标改造工程2019年12月通水并完成调试、实现水质达标；竹园一厂提标改造工程2019年12月通水并完成调试、实现水质达标；竹园二厂提标改造工程（含升级补量）2018年12月通水并完成调试、实现水质达标；石洞口污水厂提标改造工程2017年12月通水并完成调试、实现水质达标；泰和污水厂新建工程2019年11月通水并完成调试、实现水质达标；虹桥污水厂新建工程2019年3月通水并完成调试、实现水质达标。结合污水厂建设，同步建成石洞口（8万立方米）、虹桥（5万立方米）、泰和（15万立方米）污水厂调蓄池设施，均已投入使用，提高了污水处理设施抗水量冲击能力。 4.加快泵站改造。2017年底，宜川东、普善、北虹北、北虹南、国和、民主、交通南、淞南、张庙、真大、真南北、曹安线等12座防汛泵站完成了截污设施改造工程，大上海、佳木斯（雨）等2座泵站已功能性停用。 5.优化泵站运行管理，严格控制泵站放江。原市环保局、市水务局于2018年3月8日联合印发《上海市防汛泵站污染物放江监管办法（暂行）》和《上海市防汛泵站污染物放江监管办法实施细则（暂行）》（沪环规〔2018〕2号），市生态环境局、市水务局于2019年10月12日联合印发《关于进一步扩大防汛泵站污染物放江管理试点范围的通知》（沪环规〔2019〕222号），倒逼各相关区或泵站运行管理单位开展工程或管理措施，从源头削减排河污染物量，进一步加强了对防汛泵站放江行为的监督管理。市排水公司根据工作要求进一步加强泵站运行管理，2020年起未发生防汛泵站旱天放江。 6. 加快推进中心城区天山、桃浦等6座污水厂功能调整为初期雨水调蓄。中心城区龙华、桃浦、天山、曲阳、泗塘、长桥等六厂于2019年12月完成外排切换，2020年底功能调整为初期雨水调蓄建设项目均已开工实施。长桥污水处理厂初雨调蓄工程2022年12月完成通水阶段验收并投入使用，曲阳污水处理厂初雨调蓄工程2023年12月完成通水阶段验收并投入使用，泗塘污水处理厂初雨调蓄工程2024年1月完成竣工验收，天山污水处理厂初雨调蓄工程计划2024年12月完成通水阶段验收并投入使用，龙华污水处理厂初雨调蓄工程计划2024年12月完成通水阶段验收并投入使用；桃浦污水处理厂初雨调蓄工程干管施工中，厂内调蓄设施2024年10月完成通水阶段验收，可提前部分投入使用。 | 市水务局、市生态环境局 | 市水务局、市生态环境局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、相关区政府、城投集团 | 天山、龙华初雨调蓄池将于2024年12月完成通水阶段验收并投入使用，可按节点完成整改。