## 2019年长江警示片
附件
2019年长江经济带生态环境警示片“上海市全市污水处理能力不升反降，缺口持续加大”整改完成情况一览表
移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
2019年长江经济带生态环境警示片1项：2017年以来，上海市污水处理总能力不升反降，缺口持续加大，污水溢流直排问题愈发严重。全市污水处理厂2018年污水溢流直排量高达58万立方米/日，较2016年增加45%。2019年1—8月，上海友联竹园第一污水处理厂及上海城投竹园第二污水处理厂平均溢流直排污水量总计达59.2万立方米/日。上海市水务局2019年1月上报称，上海友联竹园第一污水处理厂已如期完成提标改造并实现出水达标，但检查发现，截至2018年底，该厂提标改造工程仅完成30%，截至2019年9月才完成工程量75%，上报情况严重失实。 | （1）大力推进污水处理设施建设和改造 2019年底泰和污水处理厂完成40万立方米/日运行调试，出水水质达标。（责任单位：城投集团；配合单位：宝山区政府） 2020年底完成崇明城桥污水处理厂扩建工程，进一步提高本市污水处理能力。（责任单位：崇明区政府、城投集团；） 全力推进竹园污水处理厂四期工程，其中50万吨调蓄池工程力争2019年底开工，2023年投入运行；120万吨/日污水处理厂力争2020年开工，2024年通水。（责任单位：城投集团、浦东新区政府；配合单位：市发展改革委、市生态环境局、市规划资源局、市住房城乡建设管理委） （2）加快完成竹园一厂提标改造 2019年底完成竹园一厂2组生反池收尾工程，出水水质达标。（责任单位：城投集团；配合单位：市水务局、市生态环境局、浦东新区政府） | 2024年底 | 1.大力推进污水处理设施建设和改造。 （1）2019年底泰和污水处理厂完成40万立方米/日运行调试，出水水质达标。2019年12月泰和污水处理厂出水水质达标，完成核验。 （2）2020年底完成崇明城桥污水处理厂扩建工程。2020年6月崇明城桥污水处理厂扩建工程完成竣工验收。 （3）全力推进竹园污水处理厂四期工程，其中50万吨调蓄池工程2019年底开工、2023年投入运行；120万吨/日污水处理厂力争2020年开工、2024年通水。竹园污水调蓄池工程（50万立方米/日）2019年12月开工，2023年12月完成核验，投入运行。竹园污水处理厂四期工程（120万立方米/日）2020年6月开工，2023年5月通水，完成核验。 2.加快完成竹园一厂提标改造。 2019年底完成竹园一厂2组生反池收尾工程，出水水质达标。2019年底竹园一厂2组生反池收尾工程完工，出水水质达标，完成核验。 | 市水务局 | 城投集团、浦东新区政府、崇明区政府 | 已完成