一、总体推进情况

截至目前，各区均已明确新一轮雨污混接整治工作牵头

单位，建立工作开展情况的信息报送机制，每月 20 日汇报

当月工作进展情况与下一步工作计划。截至 6月底，各区均

已反馈 4-6月份工作推进情况与下阶段工作计划。

- 1 -

关于新一轮雨污混接整治工作半年度

进展情况

二、各项工作进展

（一）深入开展新一轮雨污混接调查和整改工作

1.进一步查漏补缺，深入开展新一轮调查改造

各区开展新一轮雨污混接调查，发现混接点共计 3256

个，其中市政企事业等混接 2167个，住宅小区混接 1089个。

通过边查边整改的方式，现已完成整改混接点 1649 个，剩

余 1607个混接点尚未完成整改，其中市政企事业等混接 554

个，住宅小区混接 1053个。

2.进一步优化提升，深入开展截流设施的评估与改造

涉及住宅小区外部截流设施评估工作的有 11 个区，目

前，徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、杨浦区、闵行区、

浦东新区、嘉定区、松江区、青浦区等 10 个区已提交住宅

小区外部截流设施评估报告，虹口区报告仍在编制中。沿河

截流设施除杨浦区外，其余各区均未提交调查评估结果。

经各区核实，实际采用外部截流方式改造的住宅小区为

549个，其中，279个评估运行正常，71个评估建设不规范，

46个需加强养护管理，153个仍需进一步核实；目前，已有

88 个计划进行内部分流改造，87 个计划进一步优化截流设

施，374个暂无改造计划。

3.进一步聚焦重点，深入开展专项排查整治

黄浦区、徐汇区、普陀区、杨浦区、闵行区、浦东新区、

嘉定区等 7个区已反馈工作成果并形成了分析报告；长宁区、

- 2 -

虹口区已反馈工作成果但未形成分析报告；宝山区尚无相关

工作成果，静安区尚未反馈排查工作开展情况。

4.进一步巩固成效，深入开展已改造混接点“回头看”

各区已开展“回头看”工作，截至 6月底，已完成回头

看混接改造点位 18290 个，剩余松江区 3021 个混接点未完

成“回头看”。共发现混接回潮 376个，已完成整改 151个。

（二）持续做好上一轮雨污混接改造收尾工作

截至 7 月 19 日，全市 17037 个市政、企事业单位、沿

街商户和其他混接已全部复核通过。在全市已经完成改造的

4274个住宅小区中，已完成项目复核 3794个，通过复核 3613

个，复核通过率 95.23%，另 有 621个小区正在复核中，杨浦

区、宝山区等 2个区有 4个小区项目未申请复核。未通过复

核的小区中，有 10 个小区项目未通过外业现场复核，80 个

小区项目未通过内业资料复核，主要涉及通水验收、项目验

收、立项批复、竣工图纸等资料，91个小区项目未通过建筑

面积及建设年代复核。

（三）健全雨污混接整治长效机制

为建立健全“巡查发现”机制与“整改推进”机制，3

月 10 日，市排水管理事务中心出台了《关于进一步加强本

市排水管道设施巡查工作的通知》，要求各区每月 5 日前上

报上月份在排水设施巡视巡查中发现的混接情况。3月-6月，

- 3 -

各区在巡视巡查中共发现混接点 305个，均已落实整改措施，

但部分区未按时上报混接发现情况，存在滞后现象。

三、主要问题及下阶段工作要求

各区均已反馈了阶段性工作开展情况，但各区之间完成

的工作质量差异较大，主要存在以下共性问题：一是各区水

务部门和房管部门未形成工作合力，未对照住宅小区清单开

展住宅小区混接调查，部分住宅小区尚未明确截流设施优化

及内部分流改造计划；二是沿河截流设施的调查和评估工作

情况除杨浦区之外各区均未反馈；三是小区内部设施运维管

理长效机制未能形成，仅闵行区、松江区、金山区、青浦区、

宝山区等 5区水务和房管部门联合建立了居民小区内部雨污

混接发现与处置机制。

下阶段各区应按照《方案》要求，一是加快雨污混接调

查改造信息系统中调查资料的录入工作，通过与排水设施量

的比对，进一步核查调查工作是否全覆盖，同时对接住宅小

区、商业综合体等地理数据，推进排水户空间排查；二是根

据新一轮雨污混接整治任务清单，尽快制定改造计划，按照

2021 年底和 2022 年底的两个时间节点，抓紧推进新一轮雨

污混接改造工作；三是进一步补充开展泵站放江水质较差

（放江平均 COD 浓度大于 40mg/L）、污水雨天增量明显（增

量超过 40%）区域的专项整治，2021

- 4 -

年底前完成调查，明确改造计划和清单，2022年底前完成专

项整治；四是加强与房管部门的协同，深入推进住宅小区内

部设施运维监管。

- 5 -